Отчет по проекту

Отчет

#### Проект

|  |  |
| --- | --- |
| **Название** | Разработка плана мероприятий по оптимизации запасов ТМЦ |
| **Планируемая дата начала** | 24.03.2021 |
| **Планируемая дата завершения** | 21.04.2021 |
| **Фактическая дата начала** | 28.03.2021 |
| **Фактическая дата завершения** |  |
| **Комментарий** |  |
| **Описание** |  |
| **Бюджет** | 2000,00 руб. |
| **Менеджер проекта** |  |

#### Цели, на достижение которых направлен проект

|  |  |
| --- | --- |
|  | Оптимизация запасов ТМЦ и инструмента |