A4.3.3.3 Сформировать итоговый расчет исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внести их в папку проекта. Внести папку проекта в реестр

#### Исполнители процесса

Оргединицы, выполняющие процесс:

* Руководитель проекта

**Требования к срокам**

В течение одного рабочего дня.

#### Входы процесса

| № | Название | Объекты | Поступает от |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Единица деятельности/Внешняя среда |
| 1. | Документация по предпроектному обследованию | Акт выполненных работОтчет о предпроектном обследовании | Ведущий инженер | A4.2.1 Провести предпроектное обследование |
| 2. | Документация по пуско-наладочным работам | Акт выполненных работ по пуско-наладкеОтчет о пуско-наладочных работах | Руководитель проекта | A4.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы |
| 3. | Документация по строительно-монтажным работам | Акт выполненных работАкт приемки площадкиАкт сдачи площадкиОтчет о выполненных СМР | Руководитель проекта | A4.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы |
| 4. | Документация по техно-рабочему проектированию | Акт выполненных работТехно-рабочий проект | Ведущий инженерРуководитель проекта | A4.2.2 Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект |
| 5. | Исполнительная документация в папку проекта | Акт выполненных работИсполнительная документация | Руководитель проекта | A4.2.4 Сформировать исполнительную документацию |
| 6. | Оплата выполненных работ произведена |  | Заказчик | A4.3.3 Закрыть проект |
| 7. | Отчет об исполнении бюджета | Отчет об исполнении бюджета | Руководитель проекта | A4.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы |
| 8. | Сдаточная документация | Акт ввода в эксплуатациюСдаточная документация | Руководитель проекта | A4.3.1 Ввести систему в эксплуатацию |

#### Выходы процесса

| № | Название | Объекты | Передается |
| --- | --- | --- | --- |
| Получатель | Единица деятельности/Внешняя среда |
| 1. | Папка проекта | Акт ввода в эксплуатациюАкт выполненных работАкт выполненных работ по пуско-наладкеАкт приемки площадкиАкт сдачи площадкиИсполнительная документацияОтчет о выполненных СМРОтчет о предпроектном обследованииОтчет о пуско-наладочных работахОтчет об исполнении бюджетаСдаточная документацияТехно-рабочий проект |  | {Туннель} |
| 2. | Расчет распределения маржинального дохода |  | Директор | A4.3.3 Закрыть проект |