Показатель «Процент заявок (о потребностях в ТМЦ и инструменте), представленных в срок»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Единица измерения:** % | **Целевое значение:** 100 | **Целевая дата:** 01.01.2023 |

### Измеряет достижение цели

* Точное планирование проектов

### Является KPI единицы деятельности

* A4.1.5 Спланировать потребность в ТМЦ и инструментах

### Значения показателя

|  |
| --- |
|  |

| Статус | Период | План | Факт | Индикатор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ноябрь 2020 | 100 | 95 |  |
|  | Декабрь 2020 | 100 | 99 |  |
|  | Январь 2021 | 100 | 96 |  |
|  | Февраль 2021 | 100 | 94 |  |
|  | Март 2021 | 100 | 98 |  |
|  | Апрель 2021 | 100 | 92 |  |
|  | Май 2021 | 100 | 92 |  |
|  | Июнь 2021 | 100 | 93 |  |
|  | Июль 2021 | 100 | 89 |  |
|  | Август 2021 | 100 | 85 |  |
|  | Сентябрь 2021 | 100 | 81 |  |
|  | Октябрь 2021 | 100 | 98 |  |
|  | Ноябрь 2021 | 100 | 96 |  |